## 請負代金
様式１－１
[14 empty] | 年 | 月 | 日
請負代金内訳書及び工程表の提出について
宇治市長宛て
受注者住所
商号又は名称
[11 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | ㊞
上記のことについて、別紙のとおり提出します。
工事番号及び工事名
|  | 工事場所 |  | 宇治市
|  | 契約年月日 |  |  | 年 | 月 | 日
|  | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日 | から | 年 | 月 |  | 日 | まで
|  | 請負代金額 | ￥

## 変更請負代金
様式１－２
[22 empty] | 年 |  | 月 | 日
|  |  | （第 |  | 回）
変更請負代金内訳書及び工程表の提出について
宇治市長宛て
受注者住所
商号又は名称
[14 empty] | 代表者氏名 | [9 empty] | ㊞
上記のことについて、別紙のとおり提出します。
工事番号及び工事名
|  | 工事場所 |  |  | 宇治市
|  | 変更契約年月日 |  |  |  | 年 | 月 | 日 |  | （当初 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日）
|  | 工期 |  |  |  | 年 | 月 | 日 | から |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | まで |  | （当初 | 年 | 月 |  | 日まで）
|  | 当初請負代金額 |  | ￥
|  | 変更請負代金額 |  | ￥

## 内訳書
様式１－３
請 負 代 金 内 訳 書
|  | 工種 | 種別 | 細目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
※ 請負代金額まで記載すること。

## 工程表
様式１－４
工 程 表
|  | 工種 | 種別 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月

## 代理人等通知
様式２－１
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日
現 場 代 理 人 等 通 知 書
宇治市長宛て
受注者住所
商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  | ㊞
次の工事について、現場代理人等を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて通知します。
工事番号及び工事名
記
ふ り が な
氏 名
現場代理人
監理技術者 主任技術者
専門技術者
※ 該当しないものを実線で消すこと。

## 代理人等変更
様式２－２
[6 empty] | 年 | 月 |  | 日
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
宇治市長宛て
受注者住所
商号又は名称
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  |  | ㊞
次の工事について、現場代理人等を下記のとおり変更したので、別紙経歴書を添えて通知します。
工事番号及び工事名
記
|  |  | 新 |  | 旧
|  |  | ふ り が な |  | ふ り が な
|  |  | 氏 名 |  | 氏 名
現場代理人
監理技術者 主任技術者
専門技術者
理由
※ 現場代理人等について、変更分のみ記載すること。
※ 該当しないものを実線で消すこと。

## 経歴書
様式２－３
（別 紙）
[7 empty] | 経 歴 書（ |  |  |  |  | 現場代理人・監理技術者 |  |  |  |  | ）
主任技術者・専門技術者
住所
氏名
[10 empty] | 生年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 学 歴 |  |  |  | （最終学歴）
| 1 |  | 年 | 月
資 格
| 1 |  | 年 | 月
職 歴
| 1 |  | 年 | 月
工事経歴
|  | 工事名 |  |  | ・ | 発注者名 |  |  | 期間 | [5 empty] | 任務
| 1 |  |  |  | ･ |  |  |  |  | 年 | 月～ |  | 年 | 月（ |  |  |  |  | ）
| 2 |  |  |  | ･ |  |  |  |  | 年 | 月～ |  | 年 | 月（ |  |  |  |  | ）
| 3 |  |  |  | ･ |  |  |  |  | 年 | 月～ |  | 年 | 月（ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | ※実務経験年数 満 |  |  |  |  | 年 | 月
| ※ | 表題の（ ）内は、該当しないものを実線で消すこと。
| ※ | 最終学歴は専攻科目まで記入すること。
| ※ | 資格は、法令による資格免許等の名称、等級、種別を記入し、資格証(写)を添付すること。
| ※ | 工事経歴は、工事名、発注者、期間及び現場代理人等の任務を記入すること。
| ※ | 資格要件を実務の経験年数とする場合は、年数分の工事経歴を記入すること。

## 着手届
様式３－１
[13 empty] | 年 | 月 |  | 日
工 事 着 手 届
宇治市長宛て
受注者住所
商号又は名称
[6 empty] | 代表者氏名 | [8 empty] | ㊞
下記工事に着手するので届けます。
記
工事番号 及び工事名
|  | 工事場所 | 宇治市
|  | 契約年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 工期 |  | 年 | 月 |  |  | 日から |  | 年 |  | 月 |  | 日まで
|  | 工事着手年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日

## 施工計画
様式４－１
|  |  | 年 | 月 |  | 日
施 工 計 画 書
宇治市長宛て
|  | 現場代理人 氏名 |  |  | ㊞
工事番号 及び工事名
上記の工事について、別紙のとおり提出します。

## 変更施工計画
様式４－２
|  |  | 年 | 月 |  | 日
変 更 施 工 計 画 書
宇治市長宛て
|  | 現場代理人 氏名 |  |  | ㊞
工事番号 及び工事名
上記の工事について、別紙のとおり提出します。

## 残土
様式４－３
[8 empty] | 年 | 月 |  | 日
残土処理計画書（報告書）
宇治市長宛て
[6 empty] | 現場代理人 氏名 |  |  |  | ㊞
工事番号 及び工事名
|  | 処理方法 |  |  | ・指定地処分 ・自由処分
|  | 処理量 |  |  |  |  | ｍ3
処理場所
処理場所の状況
処理場所の所有者
※ 処理方法は、該当しないものを実線で消すこと。
本書には、次の図書を添付すること。
計画書
|  |  | ① | 処理場の位置図及び経路図
|  |  | ② | 受入承諾書
報告書
|  |  | ① | 指定処分地の場合
指定処分地に処分したことが判明する資料、写真等を添付すること。
尚、投棄量が計上されている場合は、領収書等の写しを添付すること。
|  |  | ② | 自由処分の場合
計画処分地に処分したことが判明する資料、写真等を添付すること。

## 廃棄物
様式４－４
[13 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
廃棄物処理計画書（報告書）
宇治市長宛て
[8 empty] | 現場代理人 氏名 | [7 empty] | ㊞
工事番号 及び工事名
廃棄物の処理フロー
現場内処理
[9 empty] | ｔ |  | 自己運搬処理
|  |  |  | 発生量 | [9 empty] | ｔ
ｔ
場外持ち出し
[9 empty] | ｔ |  | 委託運搬処理
ｔ
|  | 廃棄物の種類と処分先 |  | 種 類 |  | 量 | 自己運搬処理・委 託運搬処理の区分 |  |  | 処分場所 |  | 処 分 業者名 |  |  | 処分方法
添付書類
① 産業廃棄物処理業者の許可証の写し、位置図及び経路図を添付すること。
② 報告書にあっては、適正に処理されたことを証する書面等を添付すること。
③ 委託運搬処理の場合、産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを添付すること。

## 月報
[5 empty] | 土日の合計 | [5 empty] | 日
様式５－１ |  |  |  | 現場閉所日数 | [6 empty] | 日
|  |  |  | 達 成 状 況 |  |  |  | □達成・□未達成 | [24 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
工 事 月 報
[13 empty] | （ |  |  | 年 |  |  | 月分）
宇治市長宛て
[23 empty] | 現場代理人 氏名 | [13 empty] | ㊞
工事番号及び工事名
|  |  | 年 |  |  | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 気 象 状 況 |  |  |  | 天 候
９時の気温
| 工 程 | 工 種 |  |  | 種 別 |  | 1: 日 作 業 状 況
|  | 交通整理員 |  |  | 昼（人）
|  | 交通整理員 |  |  | 夜（人）
記 事
※ 記事に着手日、完成日を記入すること。

## 履行報告
様式６－１
[11 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
工 事 履 行 報 告 書
[5 empty] | （ | 年 |  | 月分 ）
宇治市長宛て
[7 empty] | 現場代理人 氏名 | [6 empty] | ㊞
工事番号 及び工事名
| 工 種 | 種 別 | 構成比 （％） | 実 施 工 程 | [6 empty] | 出来高 |  | 摘 要
[9 empty] | 年 |  | グラフ
（％）
[12 empty] | 100 | 出来高グラフ
の凡例
80
予定出来高
60
実施出来高
40
予定工程
20
実施工程
0
| 出来高の月末累計 |  | 計 画 | 0 | [5 empty] | 100
| （％） |  | 実 績 | 0
遅延理由及び
対策等

## 打合簿
様式７－１
工 事 打 合 簿
発議者 |  |  |  | □発注者 □受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □確認 □その他（ ）
工事名
（ 内 容 ）
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
処理・回答 |  | 発注者
|  |  | 上記について |  |  | □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。
□その他（ ）
[11 empty] | 年 |  | 月 | 日
受注者
|  |  | 上記について |  |  | □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。
□その他（ ）
[11 empty] | 年 |  | 月 | 日
| 総 括 |  |  |  | 主 任 |  | 正 |  | 副 | 現 場 |  | 主 任 (監理) 技術者
| 監督員 |  |  |  | 監督員 |  | 監督員 |  | 監督員 | 代理人
※ □内には、該当する項目にレを記入すること。

## 施工時間
様式８－１
[7 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
施工時間及び施工時期変更承諾申請書
宇治市長宛て
|  |  |  | 現場代理人 氏名 | [6 empty] | ㊞
下記の工事について、施工時間及び施工時期変更の承諾を申請します。
記
１ |  | 工事番号
及び工事名
２ |  | 工 期 | 年 | 月 | 日から | 年 |  | 月 |  | 日まで
３ |  | 変更の内容
変更前
変更後
４ |  | 変更実施予定日 | 年 | 月 | 日から | 年 |  | 月 |  | 日まで
５ |  | 変更理由

## 条件変更
様式９－１
|  |  |  | 年 | 月 |  | 日
設計の条件変更等通知書
宇治市長宛て
受注者住所
商号又は名称
|  |  | 代表者氏名 |  |  | ㊞
下記の工事について、変更すべき事実を発見したので通知します。
記
１ |  | 工事番号
及び工事名
２ |  | 発見した事
実の内容

## 工期延長
様式１０－１
[9 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
工 期 延 長 請 求 書
宇治市長宛て
受注者住所
商号又は名称
[6 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | ㊞
下記の工事について、工期の延長を請求します。
記
１ |  | 工事番号
及び工事名
２ |  | 工事場所
３ |  | 工 期 |  | 年 | 月 |  | 日から | 年 |  | 月 |  | 日まで
４ |  | 請負代金額 | ￥
５ |  | 延長日数 |  | 日間，終期日の翌日から |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日まで
６ |  | 延長理由

## 支給材料
様式１１－１
支 給 材 料 及 び 貸 与 品
[7 empty] | 年 | 月 |  | 日
要 求 書
宇治市長宛て
|  |  |  | 現場代理人 氏名 |  |  |  |  | ㊞
下記の品目について、支給又は貸与を要求します。
工事番号及び工事名
|  | □ 支給材料 ・ □ 貸与品 |  | 規 格 | 単 位 |  | 数 量
※ □内には、該当する項目にレを記入すること。
[7 empty] | 年 | 月 |  | 日
借 用 書
宇治市長宛て
|  |  |  | 現場代理人 氏名 |  |  |  |  | ㊞
上記の品目を確かに借用したので提出します。
[7 empty] | 年 | 月 |  | 日
返 還 書
宇治市長宛て
|  |  |  | 現場代理人 氏名 |  |  |  |  | ㊞
別紙、支給材料及び貸与品精算書を添えて提出します。
|  | 返 還 材 料 品 | 返 還 場 所 |  |  | 返 還 数 量
|  |  |  | 正監督員 氏名 |  |  |  |  | ㊞

## 支給精算
様式１１－２
[11 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
支給材料及び貸与品精算書
宇治市長宛て
[5 empty] | 現場代理人 氏名 | [8 empty] | ㊞
下記の工事について、支給材料及び貸与品帳簿を添えて提出します。
記
１ |  |  | 工事番号
及び工事名
２ |  |  | 支給材料及び貸与品
|  | □ 支給材料 ・ □ 貸与品 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量
[7 empty] | 支給数量 |  |  | 使用数量 |  | 残数量
上記の精算について調査したところ、事実に相違ないことを確認する。
[8 empty] | 年 | 月 |  | 日
[5 empty] | 正監督員 氏名 | [8 empty] | ㊞
※ □内には、該当する項目にレを記入すること。

## 発生品
様式１２－１
[9 empty] | 年 | 月 |  | 日
現 場 発 生 品 調 書
宇治市長宛て
[5 empty] | 現場代理人 氏名 | [5 empty] | ㊞
下記工事の現場発生品について報告します。
記
１ |  |  | 工事番号
及び工事名
２ |  |  | 品名・規格
|  | 品 名 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | 備 考

## 使用材料
様式１３－１
[8 empty] | 年 | 月 |  | 日
使 用 材 料 通 知 書
宇治市長宛て
[5 empty] | 現場代理人 氏名 |  |  |  |  | ㊞
下記工事の使用材料を通知します。
記
１ |  |  | 工事番号
及び工事名
２ |  |  | 材料名・規格
|  | 材 料 名 |  | 規 格 |  | 製 造 者 等 | 備 考

## 事故報告
様式１４－１
[8 empty] | 年 | 月 |  | 日
工 事 事 故 報 告 書
宇治市長宛て
受注者住所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | ㊞
次の工事の事故について、関係図書を添えて報告します。
記
１ |  |  | 事故発生の日時及び場所 年 月 日 時 分頃
２ |  |  | 事故発生の工事番号及び工事名 |  |  | 10 | 現認者の氏名及び現認の状況
３ |  |  | 事故状況 |  |  | 11 | 直接監督者の所見（現場代理人の所見）
４ |  |  | 事故原因 |  |  | 12 | 当日の監督体制及び通常の監督体制
５ |  |  | 被災者の住所、氏名、性別、生年月日 |  |  | 13 | 本工事における安全管理対策
６ |  |  | 被災者の所属、雇用年月日 |  |  | 14 | 通常における安全管理対策
７ |  |  | 傷病名、傷病の程度 |  |  | 15 | 今後の対策
８ |  |  | 加害者の住所、氏名、性別、生年月日 |  |  | 16 | その他
９ |  |  | 事故発生後の応急処置
[記入要領]
３について |  |  |  | 診断書を添付し、内容は詳細に記入するとともに事故写真を添付すること。
交通事故の場合は、事故証明書を添付すること。
事故現場を見取図にて図示すること。
６について |  |  |  | 被災者の所属している元請、又は下請の業者名を明記すること。
９について |  |  |  | 応急処置をとった場合は、その事実を記入すること。
11について |  |  |  | 必ず記入すること。
12について |  |  |  | 図示するとともに当日の監督体制は時間を追って表示すること。
13について |  |  |  | 当該工事における安全管理対策を記入すること。
14について |  |  |  | 通常会社において定めている安全管理対策を記入すること。
16について |  |  |  | 見舞金、示談判明できる範囲で記入すること。
尚、人身事故以外の場合は、５～８まで記入する必要はない。

## 工事災害
様式１４－２
[10 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
工 事 災 害 通 知 書
宇治市長宛て
受注者住所
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | ㊞
次の工事について、不可抗力による損害を損害発生前、発生時及び発生後における現場
写真を添えて通知します。
記
１ |  |  | 工事番号
及び工事名
２ |  |  | 工事場所
３ |  |  | 請負代金額 | ￥
４ |  |  | 契約年月日 |  | 年 | 月 |  | 日
５ |  |  | 工 期 |  | 年 | 月 |  | 日から | 年 |  | 月 |  | 日まで
６ |  |  | 損害の概要
７ |  |  | 損害の内訳 （数量）

## 材料確認
様式１５－１
材 料 確 認 書
[16 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
申 請 書
正監督員宛て
[8 empty] | 現場代理人 氏名 | [10 empty] | ㊞
|  |  | 下記の材料確認（実施希望日、 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日）を受けたいので工事材料品質証明
書等関係図書を添えて提出します。
工事番号及び工事名
|  | 材 料 |  | 品 質 ・ 規 格 | [8 empty] | 単 位 |  | 搬 入 数 量
[16 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
通 知 書
現場代理人様
[8 empty] | 正監督員 氏名 | [10 empty] | ㊞
|  |  | 上記材料確認（実施予定日、 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日）を行うので通知します。
[16 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
確 認 書
現場代理人様
[8 empty] | 正監督員 氏名 | [10 empty] | ㊞
下記材料を確認したので通知します。
|  | 確 認 材 料 |  |  |  | 単 位 |  |  | 確 認 数 量 |  |  |  |  | ※ 記 事
※ 特記事項を記入する。
[5 empty] | 総 括 監督員 |  |  |  |  | 主 任 監督員 |  |  |  | 正 監督員 |  |  | 副 監督員

## 段階確認
様式１６－１
段 階 確 認 書
[15 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
申 請 書
正監督員宛て
[9 empty] | 現場代理人 氏名 | [8 empty] | ㊞
|  |  | 下記種別の段階確認（実施希望日、 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日）を受けたいので関係図書を添
えて提出します。
工事番号及び工事名
|  | 種 別 |  | 細 別 |  |  | 位 置 等 |  |  |  | 施 工 時 期
年 月 日～ 年 月 日
[15 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
通 知 書
現場代理人様
[9 empty] | 正監督員 氏名 | [8 empty] | ㊞
|  |  | 上記種別の段階確認（実施予定日、 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日）を行うので通知します。
[15 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
確 認 書
現場代理人様
[9 empty] | 正監督員 氏名 | [8 empty] | ㊞
下記種別を確認したので通知します。
|  | 確 認 種 別 |  |  |  | 確 認 細 別 | [7 empty] | ※ 記 事
※ 特記事項を記入する。
[5 empty] | 総 括 監督員 |  |  |  |  | 主 任 監督員 |  |  | 正 監督員 |  |  | 副 監督員

## 立会確認
様式１７－１
立 会 確 認 書
[12 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
申 請 書
正監督員宛て
[6 empty] | 現場代理人 氏名 | [8 empty] | ㊞
|  |  | 下記項目の立会い（実施希望日、 |  | 年 |  | 月 |  | 日）を受けたいので関係図書を添
えて提出します。
工事番号及び工事名
|  | 項 目 | [5 empty] | 位 置 等
[12 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
通 知 書
現場代理人様
[6 empty] | 正監督員 氏名 | [8 empty] | ㊞
|  |  | 上記項目の立会い（実施予定日、 |  | 年 |  | 月 |  | 日）を行うので通知します。
[12 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
確 認 書
現場代理人様
[6 empty] | 正監督員 氏名 | [8 empty] | ㊞
下記項目を確認したので通知します。
|  | 確 認 項 目 | [7 empty] | ※ 記 事
※ 特記事項を記入する。
|  |  |  | 総 括 監督員 |  |  |  | 主 任 監督員 |  |  | 正 監督員 |  | 副 監督員

## 前払金
様式１８－１
[9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
請負工事前払金請求書
宇治市長宛て
受注者住所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | ㊞
下記の工事請負契約について、前払金の支払いを、保証事業会社交付の
保証証書及びその写しを添えて請求します。
記
| １ | 工事番号及び工事名
| ２ | 工事場所 | 宇治市
| ３ | 契約締結年月日 |  | 年 | 月 | 日
| ４ | 工期 |  | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 |  | 日まで
| ５ | 請負代金額 | ￥
| ６ | 前払金請求額 | ￥

## 部分払
様式１８－２
| 債権者番号 |  |  |  | 支払 |  | 1.口座番号
[5 empty] | 方法 |  | 2.窓口払
[14 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
工事請負代金部分払請求書
宇治市長宛て
受注者住所
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 | [8 empty] | ㊞
[8 empty] | 百万 |  |  | 千 |  |  | 円
請求金額
[6 empty] | 下記工事にかかる第 |  |  | 回部分払金を請求します。
記
| １ | 工事番号及び工事名
| ２ | 工事場所 |  | 宇治市
| ３ | 契約締結年月日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| ４ | 工期 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日から |  | 年 | 月 |  | 日まで
| ５ | 請負代金額 |  | ￥
| ６ | 前払金請求済額 |  | ￥
| ７ | 部分払金請求済額 |  | ￥

## 請求書
様式１８－３
| 債権者番号 |  |  |  | 支払 | 1.口座番号
[5 empty] | 方法 | 2.窓口払
[12 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
工 事 請 負 代 金 請 求 書
宇治市長宛て
受注者住所
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 | [7 empty] | ㊞
[7 empty] | 百万 |  | 千 |  |  | 円
請求金額
下記工事にかかる工事請負代金を請求します。
記
| １ | 工事番号及び工事名
| ２ | 工事場所 |  | 宇治市
| ３ | 契約締結年月日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
| ４ | 工期 |  |  | 年 |  | 月 | 日から |  | 年 | 月 |  | 日まで
| ５ | 請負代金額 |  | ￥
| ６ | 前払金請求済額 |  | ￥
| ７ | 部分払金請求済額 |  | ￥

## 施工時間回答
様式８－２
[6 empty] | 年 | 月 |  | 日
施工時間及び施工時期の変更承諾回答書
受注者
様
[5 empty] | 宇治市長 |  |  | ㊞
標記の件について、下記のとおり回答します。
記
| １ | 工事番号及び工事名
| ２ | 回答内容
申請の全部を承諾します。
申請の一部を承諾します。
申請の全部を承諾できません。
| ３ | 一部又は全部を承諾できない場合の理由
※ ２は、該当する項目のみ記入すること。

## 調査結果通知
様式９－２
[8 empty] | 年 | 月 |  | 日
設計の条件変更等（調査結果）通知書
受注者
様
[7 empty] | 宇治市長 |  |  | ㊞
標記の件について、下記のとおり回答します。
記
| １ | 工事番号及び工事名
| ２ | 調査結果
通知のあった事実は、認められなかった。
通知のあった事実を認め
|  |  |  | 設計図書を訂正する。 |  | （ただし、工期と請負代金に影響しない。）
|  |  |  | 設計図書を変更したい。 |  | （ただし、工期又は請負代金に影響するため、
その協議に関する通知は別途行う。）
※ 該当する項目のみ記入すること。

## 設計変更通知
様式９－３
[11 empty] | 年 | 月 |  | 日
設 計 変 更 等 通 知 書
受注者
様
[9 empty] | 宇治市長 |  |  |  | ㊞
[5 empty] | 第19条 |  |  | （必要による）
|  | 建設工事請負契約書 |  |  | 第20条第2項 |  |  | （一時中止による） |  | に基づき、下記のとおり
[5 empty] | 第22条 |  |  | （工期短縮による）
通知します。
記
| １ |  | 工事番号及び工事名
| ２ |  | 変更内容
|  |  |  | 設計図書を訂正する。 |  |  | （ただし、工期と請負代金に影響しない。）
|  |  |  | 設計図書を変更したい。 |  |  | （ただし、工期又は請負代金に影響するため、
その協議に関する通知は別途行う。）
※ 該当する項目のみ記入すること。

## 協議開始
様式９－４
[7 empty] | 年 | 月 |  | 日
請負代金額等の変更（協議開始日）通知書
受注者
様
[5 empty] | 宇治市長 |  |  |  | ㊞
建設工事請負契約書第23条第2項（工期の変更方法）、第24条第2項（請負代金額の変更方法等）及び第30条第2項（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）に基づき下記のとおり通知します。
記
| １ | 工事番号及び工事名
| ２ | 協議開始日
| ３ | 変更の理由
特許権等の使用（第8条） 支給材料及び貸与品の品質又は数量の変更（第15条第6項） 発注者の責による改造・破壊（第17条第1項） 条件変更に基づく設計図書の訂正又は変更（第18条第4項） 設計図書の変更（第19条） 工事の一時中止（第20条第1項及び第2項） 工期の短縮（第22条第1項及び第2項） 賃金・物価、材料変動及びインフレ（第25条第1項、第5項及び第6項） 臨機の措置（第26条第3項） 一般的損害（第27条ただし書） 天災、不可効力による損害（第29条第3項） その他（その他の条件）
| ４ | 変更したい内容
請負代金額を減額して
|  |  | 請負代金額を増額して |  |  | 工期を除く設計内容の変更
|  |  | 請負代金額増額の全部に代えて |  |  | 工期のみ変更
|  |  | 請負代金額増額の一部に代えて |  |  | 工期を含む設計内容の変更
請負代金額を変更せず
※ ３、４は、該当する項目のみ記入すること。

## 決定措置
様式９－５
[7 empty] | 年 | 月 |  | 日
請負代金額等の変更（決定措置）通知書
受注者
様
[5 empty] | 宇治市長 |  |  |  | ㊞
建設工事請負契約書第23条第1項（工期の変更方法）、第24条第1項（請負代金額の変更方法等）及び第30条第1項（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）に基づき、下記のとおり変更することとしたので通知します。
記
| １ | 工事番号及び工事名
| ２ | 変更することとした内容
請負代金額を減額して
|  |  | 請負代金額を増額して |  |  | 工期を除く設計内容の変更
|  |  | 請負代金額増額の全部に代えて |  |  | 工期のみ変更
|  |  | 請負代金額増額の一部に代えて |  |  | 工期を含む設計内容の変更
請負代金額を変更せず
※ ２は、該当する項目のみ記入すること。

## 災害通知
様式１４－３
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日
工事災害（調査結果）通知書
受注者
様
|  |  |  | 宇治市長 |  |  | ㊞
標記の件について、下記のとおり通知します。
記
| １ | 工事番号及び工事名
| ２ | 調査結果及び措置
※ 工事災害通知書を添付すること。

## 中止通知
様式１９－１
[5 empty] | 年 | 月 |  | 日
工 事 の 中 止 通 知 書
受注者
様
|  |  |  | 宇治市長 |  |  | ㊞
下記工事の中止を通知します。
記
| １ | 工事番号及び工事名
| ２ | 期間
| ３ | 中止理由

## 中止解除
様式１９－２
[8 empty] | 年 | 月 |  | 日
工事中止解除の通知書
受注者
様
[7 empty] | 宇治市長 |  |  | ㊞
|  |  | 年 | 月 |  | 日に通知した下記工事の中止を解除します。
記
| １ | 工事番号及び工事名
| ２ | 解除理由